## 20231115
관통 프로젝트(EnjoyTrip) 개발 일지
| 아이디 | kepler452k@naver.com
| 개발자 참여 | 조시훈, 고석주
| 작성일 | 2023.11.17
참고싸이트
사진
| 내용 | 작업내용: - 여행지 정보공유 게시판(Share) - [Backend] 'Board', 'BoardType' 테이블 구조 최적화 - [Backend] 'Comment', 'FileInfo' 테이블 생성 및 'Board' 테이블과 참조관계 연결 - [Backend] 'Comment', 댓글 기능 구현 완료 - 전체 댓글 목록 조회 기능 - 게시글 별 댓글 목록 조회 기능 - 댓글 삽입 기능 - 댓글 수정 기능 - 댓글 삭제 기능 - [Backend] 'FileInfo' 다중 첨부파일 업로드 기능 구현 중 - [Backend] 'Board' 관련 코드 리팩토링 - [Backend] 'BoardType' 관련 코드 리팩토링 - [Backend] XML, Mapper, Service, Controller 수정 변경된 Board 테이블에 따라 XML, Mapper, Service, Controller 수정 이슈내용: - [Backend] 'FileInfo' 첨부파일 컨트롤러 API 테스트 중 오류 발생 - List 타입의 MultipartFile 타입으로 구현하였으나 Swagger에서 테스트 실패 - 리서치 결과 게시글 데이터와 첨부파일 데이터를 별도로 처리하는 것으로 확인 - 게시글 데이터를 먼저 처리하고 Response 받은 게시글 id를 첨부파일 데이터에 매핑하는 형태로 해결 예정